## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Problem Identification | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 6
Requirements Gathering | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 7
Build a Solution | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 4
Charter Submission | 2023-02-14 | 2023-02-20 | 6
Project presentation | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 4
Proposal submission | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 6
System design | 2023-03-02 | 2023-03-14 | 12
Data Base design | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 6
Project Implementation | 2023-03-14 | 2023-04-15 | 32
Integrating and Testing | 2023-04-16 | 2023-04-26 | 10
Deployment | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 5
Final Presentation | 2023-04-25 | 2023-04-30 | 5